智能导盲犬

方案设计报告

WB CF.00 FB

共 页

绵阳市五八机器人科技有限责任公司

2026年 9 月

文件更改记录表

| 序号 | 版本号 | 更改内容 | 更改者 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 |  |  |  |

| 智能导盲犬 方案设计报告 签署页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编 制： |  |  | 日期： |  |
| 校 对： |  |  | 日期： |  |
| 审 核： |  |  | 日期： |  |

目录

1 概述

2 研制目标

2.1 核心目标

2.2 具体目标

3 研发技术路线

3.1 总体设计思路

3.2 关节电机选型路线

3.3 本体结构设计路线

3.4 运动台架与运控调试路线

3.5 S100算控一体板技术路线

3.6 感知与导盲功能路线

4 研发计划与人员分工

4.1 实施计划与时间节点

4.2 项目组织与人员分工

5 主要交付成果

# 智能导盲犬方案设计报告

- 1 概述

本项目面向视障人士在社区道路、园区、街区和公共区域的辅助出行需求，自主研制一体化导盲型四足机器人。项目围绕导盲场景重新设计机器人本体、关节驱动、算控平台、感知系统、交互系统和安全系统，解决外购本体加装导盲设备在结构、接口、功耗和产品化方面的限制。

项目工作包括关节电机选型与验证、机械结构设计、运动台架搭建、运动控制调试、地瓜S100算控一体板改款及BSP开发、多传感器感知与定位导航开发、导盲杆和语音交互开发、整机工业设计、样机迭代及小试工艺固化。

项目按照“三轮样机、分阶段冻结”的方式推进：

第一轮样机解决本体、关节、算控和基础运动问题；

第二轮样机完成感知、导航和导盲功能集成；

第三轮样机完成工业设计、可靠性优化及产品化定型；

第三轮样机完成后，依次冻结硬件、软件和生产工艺状态，使项目具备小试生产条件。

- 2 研制目标

- 2.1 核心目标

- 研制一款具备自主知识产权的导盲型四足机器人，实现机器人本体、关节驱动、算控平台、感知系统、导盲交互系统及产品外观的一体化设计。项目最终形成：

- 一套自主设计的小型四足机器人本体；

- 一套适配导盲机器人的关节电机及驱动方案；

- 一套基于地瓜S100P的导盲型四足机器人算控一体板；

- 一套运动控制、感知融合、定位导航和导盲决策软件；

- 一套面向视障用户的导盲杆、语音和声光报警交互系统；

- 三轮完整样机及配套测试、生产和技术文件；

- 具备小试生产条件的软硬件和工艺状态。

- 2.2 具体目标

| - 序号 | - 参数 | - 指标 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 材质 | - 铝合金+高强度工程塑料 |
| - 2 | - 站立尺寸（长×宽×高） | 约630 mm×360 mm×600 mm |
| - 3 | - 趴地尺寸（长×宽×高） | - 约670mm×425mm×330mm |
| - 4 | - 整机重量（含电池） | - 15kg |
| - 5 | - 工作温度 | - 0℃ ~40℃ |
| - 6 | - 防护等级 | - IP54 |
| - 7 | - 充电时长 | - 1.5h，支持1小时快充至80%，支持自动无线充电 |
| - 8 | - 续航时间 | - 连续导航续航≥3小时 |
| - 9 | - 续航里程 | - 10km |
| - 10 | - 最大速度 | - 3.5m/s |
| - 11 | - 标准动作 | - 站立、卧倒、前行、后退、平移、转身 |
| - 12 | - 适用路面 | - 铺装路面、草地、台阶、泥土 |
| - 13 | - 连续攀爬楼梯高度 | - 16cm |
| - 14 | - 最大爬坡角度 | - 30° |
| - 15 | - 环境感知 | - 激光雷达+双目视觉+IMU融合，识别社区内行人、宠物、台阶、井盖、绿化带、减速带等障碍物； |
| - 16 | - 定位导航 | - 社区场景下RTK+激光/视觉SLAM融合定位，误差≤0.1米； |
| - 17 | - 路径规划 | - 支持自定义常用路线记忆（≥10条），路径规划优先选择无障碍通道、避开施工/密集人流区域； |
| - 18 | - 动态避障 | - 针对社区内儿童奔跑、宠物窜出等突发情况，停障避障，避障路径平滑无突兀； |
| - 19 | - 负载结构 | - 安装硬质牵引杆（可伸缩，防滑握柄，内置控制按钮）； |
| - 20 | - 交互控制 | - 集成降噪耳麦，支持普通话+3种方言，实时响应语音控制，在线大模型实时响应出行咨询等问题； |
| - 21 | - 安全控制 | - 机器狗足底防护设计，牵引杆安装急停按钮，异常状态下语音+警示灯双重报警，实时图像回传方便家人查看出行状态； |
| - 22 | - 操控方式 | - 自动路径规划、语音控制、跟随； |
| - 23 | - 配件 | - 适配器+充电座，无线充电模块，带屏遥控器，航空箱； |
| - 24 | - OTA升级 | - 支持 |
| - 25 | - 配套系统 | - 后台管控平台、电子盲道及充电设施； |

上述指标作为项目目标值，第一阶段完成需求评审后形成正式《产品需求规格书》，关键指标在第一轮样机设计评审时冻结。

- 3 研发技术路线

- 3.1 总体设计思路

- 项目按照场景定义、平台设计、部件验证、台架调试、整机集成、样机迭代和状态冻结的顺序推进，重点保障导盲安全、运动稳定、低噪声、续航能力和整机集成度。系统分为五层：

- 机械及执行层：机身、腿部、足端、关节电机、电池、导盲杆和外壳；

- 实时控制层：关节通信、状态采集、姿态控制、步态控制和安全保护；

- 算力与感知层：地瓜S100算控一体板、激光雷达、双目相机、IMU、RTK和超声波；

- 导航与导盲层：定位建图、路径规划、动态避障、场景理解和导盲决策；

- 人机交互层：导盲杆、语音、按键、声光提示、移动终端和后台系统。

- 3.2 关节电机选型路线

- 根据整机重量、腿长、目标速度、台阶高度和动态冲击工况完成关节负载仿真分析，并通过候选关节样件测试确定最终型号。

- 关节模组选型目标如下：

| - 项目 | - 目标要求 |
| --- | --- |
| - 工作电压 | - 适配48 V动力平台 |
| - 额定输出扭矩 | - 不低于12 N·m |
| - 峰值输出扭矩 | - 不低于50 N·m |
| - 最大输出转速 | - 不低于250 r/min |
| - 单关节重量 | - 不大于600 g |
| - 通信方式 | - CAN或CAN-FD |
| - 控制模式 | - 支持位置、速度和力矩控制 |
| - 编码器 | - 优先选择双编码器或具备可靠输出端位置反馈的方案 |
| - 防护等级 | - 不低于IP54 |
| - 保护功能 | - 过流、过温、过压、欠压、堵转和通信超时保护 |
| - 运行噪声 | - 满足室内及社区导盲使用要求 |
| - 可维护性 | - 支持单关节快速拆装、更换和标定 |

- 关节选型设置不少于两家候选供应商。项目组完成连续运行、峰值负载、温升、冲击、噪声、回差和通信稳定性测试后，确定关节模组型号。

- 3.3 本体结构设计路线

- 机器人采用12自由度四足结构，每条腿配置侧摆、髋关节和膝关节三个主动关节。结构设计重点包括：

- 采用质量向机身集中、降低小腿摆动惯量的关节布置；

- 机身骨架、电池仓、算控板和传感器安装结构一体化设计；

- 保证关节、电池、板卡和传感器可快速拆装维护；

- 关键承力件采用铝合金，外部覆盖件采用高强度工程塑料；

- 足端采用防滑、缓冲和静音设计；

- 预留导盲杆、声光报警、扬声器、麦克风和充电接口；

- 通过密封、排水、防尘和线束防护设计达到IP54目标；

- 结合整机热分析设计算控板、关节和电池散热通道；

- 在第三轮样机完成外观、线束隐藏、装配和人机工程优化。

- 3.4 运动台架与运控调试路线

- 运动调试按照“单关节—单腿—悬吊整机—低速落地—复杂路面”的顺序开展。运动台架包括：

- 单关节负载与温升测试台；

- 单腿运动范围及足端轨迹测试台；

- 带安全吊装的整机悬空调试台；

- 可更换坡面、台阶和障碍物的室内运动平台；

- 电流、温度、姿态、关节状态和足端受力采集系统；

- 调试急停、限位和防跌落装置。

- 运动控制开发包括关节驱动、零位标定、运动学模型、站立控制、基础步态、姿态稳定、坡道与台阶通行、抗扰恢复及静音步态。第一轮样机实现稳定运动，后续结合结构参数和实测数据持续优化。

- 3.5 S100算控一体板技术路线

- 项目将原有运动控制板和感知算力板整合为一块算控一体板，以地瓜S100P为核心。CPU负责系统调度，BPU负责AI推理，R52+ MCU负责实时运动控制，从而减少板卡、线束和内部通信链路。S100P配置包括6核Cortex-A78AE CPU、4核Cortex-R52+ MCU、128 TOPS BPU、24 GB LPDDR5、64 GB eMMC以及M.2和多路高速接口。板卡按以下步骤开发：

- 使用S100P开发套件完成算法、驱动和实时控制可行性验证；

- 确定关节、雷达、相机、RTK、IMU、音频和通信接口；

- 完成载板原理图、PCB、热设计和结构接口设计；

- 完成A样板焊接、上电、启动和基础接口调试；

- 完成BSP、CAN、串口、网口和传感器驱动开发；

- 完成运动控制实时性、感知算力和整板温升测试；

- 根据第一轮样机问题完成板卡改版；

- 在第三轮样机中冻结硬件设计和生产测试规范。

- 3.6 感知与导盲功能路线

- 感知系统采用激光雷达、视觉、IMU、RTK及近距离传感器融合方案。主要功能包括：

- 激光或视觉SLAM定位与建图；

- 融合RTK、IMU、激光雷达和视觉信息进行定位；

- 行人、车辆、宠物、台阶、坑洼和路沿识别；

- 静态障碍物和动态障碍物检测；

- 全局路径规划与局部避障；

- 常用路线记录、调用和更新；

- 无障碍通道优先规划；

- 路口、台阶、狭窄通道等关键场景提示；

- 定位失效、感知失效和通信异常时安全停车；

- 导盲杆控制、语音交互、紧急求助和远程监护。

- 4 研发计划与人员分工

- 4.1 实施计划与时间节点

| 时间节点 | 阶段目标 | 主要工作及交付物 |
| --- | --- | --- |
| 2026年9月20日 | 完成产品定义 | 完成使用场景、产品规格、主要功能、整机指标、系统边界和验收原则；输出《产品需求规格书》和总体架构方案。 |
| 2026年11月30日 | 完成第一轮样机设计并投产 | 完成关节选型、机械结构、电气系统、S100板卡、线束和电池方案；完成图纸及BOM发布；运动控制基础模块在仿真及台架运行。 |
| 2026年12月30日 | 完成第一轮样机装配 | 完成本体、关节、电池和算控系统装配；完成上电、单关节、单腿、悬吊整机及基础通信调试。 |
| 2027年1月31日 | 完成基础运控部署 | 实现站立、卧倒、前进、后退、横移和转向；完成落地行走及初步静音步态，持续优化稳定性。 |
| 2027年3月10日 | 完成第二轮样机装配 | 根据第一轮问题完成结构与板卡改版；集成激光雷达、相机、IMU、RTK、超声波、导盲杆及语音硬件。 |
| 2027年3月31日 | 完成感知功能部署 | 完成传感器驱动、时间同步、标定、融合定位、建图、目标检测和基础避障。 |
| 2027年5月10日 | 完成第三轮样机装配 | 完成工业外观、结构轻量化、线束、防护、散热、可维护性和可靠性优化。 |
| 2027年5月31日 | 完成导盲功能部署 | 完成路线导航、动态避障、台阶及路口提示、导盲杆交互、语音交互、紧急求助和远程监护。 |
| 2027年6月10日 | 固化产品硬件状态 | 冻结关节、本体结构、S100板卡、电源板、传感器、线束、连接器和整机BOM。 |
| 2027年6月20日 | 固化产品软件状态 | 冻结BSP、运控、感知、导航、导盲应用、诊断、升级和测试版本。 |
| 2027年6月30日 | 固化工艺并具备小试条件 | 完成装配工艺、检验规范、标定流程、生产测试工具、技术文件和小批量试制准备。 |

- 4.2 项目组织与人员分工

- 项目由项目负责人统一管理，各专业负责人按结构、硬件、软件、测试和外部协作分工实施。

| 序号 | 姓名 | 岗位及分组 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李勇 | 项目负责人 | 统筹项目目标、计划、资源、跨组协调和阶段验收，对项目最终成果负责。 |
| 2 | 赵文均 | 总体及结构设计 | 负责整机总体方案、构型设计、参数匹配、结构总体设计及运动台架技术要求。 |
| 3 | 王庭 | 结构设计 | 负责机身、腿部、关节连接、电池仓、板卡仓、导盲杆接口及外壳结构设计。 |
| 4 | 王春羽 | 硬件设计 | 负责S100算控一体板总体电气方案、原理图及板卡联调。 |
| 5 | 杨红良 | 硬件设计 | 负责关节总线、电源、急停、安全接口、线束和整机电气集成。 |
| 6 | 李春 | 硬件设计 | 负责传感器接口、通信模块、音频、导盲杆及辅助外设硬件集成。 |
| 7 | 骆阳 | 软件设计 | 负责关节驱动、实时控制框架、状态管理及运动控制底层软件。 |
| 8 | 王圣军 | 软件设计 | 负责运动学、步态控制、姿态稳定、台架调试及整机运动参数优化。 |
| 9 | 李银 | 软件设计 | 负责激光雷达、视觉、IMU、RTK等传感器驱动、标定和感知融合。 |
| 10 | 立云雷 | 软件设计 | 负责定位导航、路径规划、动态避障、导盲决策和ROS 2系统集成。 |
| 11 | 伏勋明 | 测试试验 | 负责部件测试、整机测试、场景测试、可靠性测试、问题管理及测试报告。 |
| 12 | 胥子宸 | 青鸟BSP协作 | 负责S100近期BSP需求开发，重点完成CAN、串口、网口及系统启动调试；以北京远程协作为主。 |
| 13 | 李翔 | 青鸟运控协作 | 负责静音步态、运动平顺性及步态参数优化。 |
| 14 | 王绘清 | 青鸟硬件评审 | 参与结构与电气方案评审，协助关节、板卡、传感器及加工供应链资源协调。 |

- 5 主要交付成果

- 项目完成后应形成以下成果：

- 产品需求规格书；

- 系统总体方案及接口控制文件；

- 关节电机选型与测试报告；

- 整机机械图纸、BOM及装配文件；

- 运动台架及配套测试工具；

- S100算控一体板原理图、PCB、BOM及生产文件；

- S100 BSP、驱动、实时控制和系统镜像；

- 运动控制、感知、定位导航和导盲应用软件；

- 三轮整机样机；

- 部件、整机、场景和可靠性测试报告；

- 硬件、软件和工艺冻结文件；

- 装配、标定、检验、升级和售后维护文件；

- 小试生产所需工装和生产测试软件。