智能导盲犬

方案设计报告

WB CF.00 FB

共 页

绵阳市五八机器人科技有限责任公司

2026年 9 月

文件更改记录表

| 序号 | 版本号 | 更改内容 | 更改者 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 |  |  |  |

| 智能导盲犬 方案设计报告 签署页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编 制： |  |  | 日期： |  |
| 校 对： |  |  | 日期： |  |
| 审 核： |  |  | 日期： |  |

目录

一、 概述	5

二、 研制目标	5

1、 核心目标	5

2、 具体目标	6

三、 研发技术路线	7

1、 总体设计思路	7

2、 关节电机选型路线	7

3、 本体结构设计路线	8

4、 运动台架与运控调试路线	8

5、 运控板技术路线	8

6、 感知与导盲功能路线	9

四、 研发计划与人员分工	10

1、 实施计划与时间节点	10

2、 项目组织与人员分工	10

五、 主要交付成果	11

导盲型四足机器人方案设计报告

- 概述

本项目面向视障人士社区道路、园区、街区及公共区域辅助出行需求，开展导盲型四足机器人一体化自主研发。项目不再采用外购机器狗本体加装导盲设备的集成方式，而是围绕导盲应用重新设计机器人本体、关节驱动、算控平台、感知系统、导盲交互系统和安全系统，形成软硬件协同的一体化产品。

项目主要工作包括关节电机选型与验证、四足机器人机械结构设计、运动台架搭建、运动控制算法部署与调试、运控板改款及BSP开发、多传感器感知与定位导航开发、导盲杆及语音交互开发、整机工业设计、样机迭代和小试工艺固化。

项目按照“三轮样机、分阶段冻结”的方式推进：

第一轮样机解决本体、关节、算控和基础运动问题；

第二轮样机完成感知、导航和导盲功能集成；

第三轮样机完成工业设计、可靠性优化及产品化定型；

最终依次冻结硬件、软件和生产工艺状态，达到小试生产条件

- 研制目标

- 核心目标

- 研制一款具备自主知识产权的导盲型四足机器人，实现机器人本体、关节驱动、算控平台、感知系统、导盲交互系统及产品外观的一体化设计。项目最终形成：

- 一套自主设计的小型四足机器人本体；

- 一套适配导盲机器人的关节电机及驱动方案；

- 一套适用于导盲型四足机器人的运控板卡；

- 一套运动控制、感知融合、定位导航和导盲决策软件；

- 一套导盲杆、语音、声光报警及盲人交互系统；

- 三轮完整样机及配套测试、生产和技术文件；

- 具备小试生产条件的软硬件和工艺状态。

- 具体目标

| - 序号 | - 参数 | - 指标 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 材质 | - 铝合金+高强度工程塑料 |
| - 2 | - 站立尺寸（长×宽×高） | - 约630mm×360mm×600mm， |
| - 3 | - 趴地尺寸（长×宽×高） | - 约670mm×425mm×330mm |
| - 4 | - 整机重量（含电池） | - 15kg |
| - 5 | - 工作温度 | - 0℃ ~40℃ |
| - 6 | - 防护等级 | - IP54 |
| - 7 | - 充电时长 | - 1.5h，支持1小时快充至80%，支持自动无线充电 |
| - 8 | - 续航时间 | - 连续导航续航≥3小时 |
| - 9 | - 续航里程 | - 10km |
| - 10 | - 最大速度 | - 3.5m/s |
| - 11 | - 标准动作 | - 站立、卧倒、前行、后退、平移、转身 |
| - 12 | - 适用路面 | - 铺装路面、草地、台阶、泥土 |
| - 13 | - 连续攀爬楼梯高度 | - 16cm |
| - 14 | - 最大爬坡角度 | - 30° |
| - 15 | - 环境感知 | - 激光雷达+双目视觉+IMU融合，识别社区内行人、宠物、台阶、井盖、绿化带、减速带等障碍物； |
| - 16 | - 定位导航 | - 社区场景下RTK+激光/视觉SLAM融合定位，误差≤0.1米； |
| - 17 | - 路径规划 | - 支持自定义常用路线记忆（≥10条），路径规划优先选择无障碍通道、避开施工/密集人流区域； |
| - 18 | - 动态避障 | - 针对社区内儿童奔跑、宠物窜出等突发情况，停障避障，避障路径平滑无突兀； |
| - 19 | - 负载结构 | - 安装硬质牵引杆（可伸缩，防滑握柄，内置控制按钮）； |
| - 20 | - 交互控制 | - 集成降噪耳麦，支持普通话+3种方言，实时响应语音控制，在线大模型实时响应出行咨询等问题； |
| - 21 | - 安全控制 | - 机器狗足底防护设计，牵引杆安装急停按钮，异常状态下语音+警示灯双重报警，实时图像回传方便家人查看出行状态； |
| - 22 | - 操控方式 | - 自动路径规划、语音控制、跟随； |
| - 23 | - 配件 | - 适配器+充电座，无线充电模块，带屏遥控器，航空箱； |
| - 24 | - OTA升级 | - 支持 |
| - 25 | - 配套系统 | - 后台管控平台、电子盲道及充电设施； |

上述指标作为项目目标值，第一阶段完成需求评审后形成正式《产品需求规格书》，关键指标在第一轮样机设计评审时冻结。

- 研发技术路线

- 总体设计思路

- 项目采用“场景定义—平台设计—部件验证—台架调试—整机集成—三轮迭代—状态冻结”的技术路线，以导盲安全性、运动稳定性、低噪声、续航能力和产品一体化为核心。系统划分为五个层级：

- 机械及执行层：机身、腿部、足端、关节电机、电池、导盲杆和外壳；

- 实时控制层：关节通信、状态采集、姿态控制、步态控制和安全保护；

- 算力与感知层：运控板、激光雷达、双目相机、IMU、RTK和超声波；

- 导航与导盲层：定位建图、路径规划、动态避障、场景理解和导盲决策；

- 人机交互层：导盲杆、语音、按键、声光提示、移动终端和后台系统。

- 关节电机选型路线

- 根据整机重量、腿长、目标速度、台阶高度和动态冲击工况完成关节负载仿真分析，并通过候选关节样件测试确定最终型号。

- 关节模组选型目标如下：

| - 项目 | - 目标要求 |
| --- | --- |
| - 工作电压 | - 适配48 V动力平台 |
| - 额定输出扭矩 | - 不低于12 N·m |
| - 峰值输出扭矩 | - 不低于50 N·m |
| - 最大输出转速 | - 不低于250 r/min |
| - 单关节重量 | - 不大于600 g |
| - 通信方式 | - CAN或CAN-FD |
| - 控制模式 | - 支持位置、速度和力矩控制 |
| - 编码器 | - 优先选择双编码器或具备可靠输出端位置反馈的方案 |
| - 防护等级 | - 不低于IP54 |
| - 保护功能 | - 过流、过温、过压、欠压、堵转和通信超时保护 |
| - 运行噪声 | - 满足室内及社区导盲使用要求 |
| - 可维护性 | - 支持单关节快速拆装、更换和标定 |

- 选型过程中至少选择两家候选供应商，完成连续运行、峰值负载、温升、冲击、噪声、回差和通信稳定性测试后定型。

- 本体结构设计路线

- 机器人采用12自由度四足结构，每条腿配置侧摆、髋关节和膝关节三个主动关节。结构设计重点包括：

- 采用质量向机身集中、降低小腿摆动惯量的关节布置；

- 机身骨架、电池仓、算控板和传感器安装结构一体化设计；

- 保证关节、电池、板卡和传感器可快速拆装维护；

- 关键承力件采用铝合金，外部覆盖件采用高强度工程塑料；

- 足端采用防滑、缓冲和静音设计；

- 预留导盲杆、声光报警、扬声器、麦克风和充电接口；

- 通过密封、排水、防尘和线束防护满足IP54目标；

- 结合整机热分析设计算控板、关节和电池散热通道；

- 在第三轮样机完成外观、线束隐藏、装配和人机工程优化。

- 运动台架与运控调试路线

- 运动调试按照“单关节—单腿—悬吊整机—低速落地—复杂路面”的顺序开展。运动台架包括：

- 单关节负载与温升测试台；

- 单腿运动范围及足端轨迹测试台；

- 带安全吊装的整机悬空调试台；

- 可更换坡面、台阶和障碍物的室内运动平台；

- 电流、温度、姿态、关节状态和足端受力采集系统；

- 调试急停、限位和防跌落装置。

- 运动控制开发包括关节驱动、零位标定、运动学模型、站立控制、基础步态、姿态稳定、坡道与台阶通行、抗扰恢复及静音步态。第一轮样机实现稳定运动，后续结合结构参数和实测数据持续优化。

- 运控板技术路线

- 将原有分离式运动控制板和感知算力板进行一体化改款，以地瓜S100为核心，利用CPU、BPU和R52+ MCU异构架构分别承担系统调度、AI推理和实时运动控制，减少板卡数量、线束数量、系统体积及通信链路。地瓜官方公开的S100基线配置包括6核Cortex-A78AE CPU、4核Cortex-R52+ MCU、128 TOPS BPU、24 GB LPDDR5、64 GB eMMC以及M.2和多路高速接口，可作为本项目板卡改款基础。板卡研发分为以下阶段：

- 使用S100P开发套件完成算法、驱动和实时控制可行性验证；

- 确定关节、雷达、相机、RTK、IMU、音频和通信接口；

- 完成载板原理图、PCB、热设计和结构接口设计；

- 完成A样板焊接、上电、启动和基础接口调试；

- 完成BSP、CAN、串口、网口和传感器驱动开发；

- 完成运动控制实时性、感知算力和整板温升测试；

- 根据第一轮样机问题完成板卡改版；

- 在第三轮样机中冻结硬件设计和生产测试规范。

- 感知与导盲功能路线

- 感知系统采用激光雷达、视觉、IMU、RTK及近距离传感器融合方案。主要功能包括：

- 激光或视觉SLAM定位与建图；

- RTK、IMU、轮廓和视觉信息融合定位；

- 行人、车辆、宠物、台阶、坑洼和路沿识别；

- 静态障碍物和动态障碍物检测；

- 全局路径规划与局部避障；

- 常用路线记录、调用和更新；

- 无障碍通道优先规划；

- 路口、台阶、狭窄通道等关键场景提示；

- 定位失效、感知失效和通信异常时安全停车；

- 导盲杆控制、语音交互、紧急求助和远程监护。

- 研发计划与人员分工

- 实施计划与时间节点

| - 时间节点 | - 阶段目标 | - 主要工作及交付物 |
| --- | --- | --- |
| - 2026年09月18日 | - 完成产品定义 | - 完成使用场景、产品规格、主要功能、整机指标、系统边界和验收原则;输出《产品需求规格书》和总体架构方案 |
| - 2026年12月04日 | - 完成第一轮样机设计并投产 | - 完成关节选型、机械结构、电气系统、运控板卡、线束和电池方案;完成图纸及BOM发布;运动控制基础模块在仿真环境投入训练 |
| - 2027年01月22日 | - 完成第一轮样机装配 | - 完成本体、关节、电池和算控系统装配;完成上电、单关节、单腿、悬吊整机及基础通信调试 |
| - 2027年02月03日 | - 完成基础运控部署 | - 实现站立、趴下、前进、后退、横移和转向的策略;完成落地行走及初步静音步态,持续优化稳定性 |
| - 2027年02月26日 | - 完成第二轮样机设计并投产 | - 根据第一轮样机问题完成结构与板卡改版；完成激光雷达、相机、IMU、RTK、超声波、导盲杆及语音硬件集成设计 |
| - 2027年03月19日 | - 完成感知功能开发 | - 基于第一套样机完成传感器驱动、时间同步、标定、融合定位、建图、目标检测和基础避障功能开发 |
| - 2027年04月02日 | - 完成第二轮样机装配 | - 完成第二轮结构、板卡、传感器和线束装配，完成上电及接口联调 |
| - 2027年04月16日 | - 完成感知功能部署 | - 完成传感器驱动、时间同步、标定、融合定位、建图、目标检测和基础避障在第二轮样机上的部署 |
| - 2027年04月23日 | - 完成第三轮样机设计并投产 | - 根据第二轮样机问题完成工业设计、结构、电气、散热、防护和可维护性改版并投产 |
| - 2027年05月21日 | - 完成导盲功能开发 | - 完成路线导航、动态避障、关键场景提示、导盲杆交互、语音交互、紧急求助和远程监护功能开发 |
| - 2027年05月28日 | - 完成第三轮样机装配 | - 完成工业外观、轻量化结构、线束、防护、散热及可维护性优化样机装配 |
| - 2027年06月11日 | - 完成导盲功能部署 | - 在第三轮样机上完成路线导航、动态避障、台阶及路口提示、导盲杆交互、语音交互、紧急求助和远程监护部署 |
| - 2027年06月18日 | - 固化产品硬件状态 | - 冻结关节、本体结构、运控板卡、电源板、传感器、线束、连接器和整机BOM |
| - 2027年06月25日 | - 固化产品软件状态 | - 冻结BSP、运控、感知、导航、导盲应用、诊断、升级和测试版本 |
| - 2027年06月30日 | - 固化工艺并具备小试条件 | - 完成装配工艺、检验规范、标定流程、生产测试工具、技术文件和小批量试制准备 |

- 项目组织与人员分工

- 本阶段项目组聚焦四足机器人本体、关节驱动、运动台架、运动控制及运控平台的研发与交付，重点完成机器人稳定运动、静音步态、运控软件部署、整机电气集成及可靠性验证。

- 导盲感知、定位导航、导盲决策、人机交互和业务应用等系统性功能，后续由智能机器人事业部的项目组承接。本项目组负责相关机械、电气、算力及软件接口的预留、规范编制和联合调试支持，不承担导盲上层功能的具体研发。

| - 序号 | - 姓名 | - 岗位分组 | - 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 李勇 | 项目负责人 | 统筹本体与运控阶段的项目目标、研发计划、资源配置、跨组协调和阶段验收；明确与后续导盲功能团队的系统边界、接口要求和联合调试计划。 |
| 2 | 赵文均 | 结构设计 | 负责整机总体方案、构型设计、动力及尺寸参数匹配、结构总体设计和运动台架技术要求；统筹后续功能模块机械安装接口的预留。 |
| 3 | 王庭 | 结构设计 | 负责腿部及关节连接的运动仿真分析、结构设计、强度校核和轻量化优化；支持样机装配、台架试验及运动问题整改。 |
| 4 | 杨红良 | 硬件设计 | 作为硬件负责人，负责运控板总体电气方案、原理图、电源与通信架构、板卡评审及整机联调，统筹硬件版本和接口状态。 |
| 5 | 王若羽 | 硬件设计 | 参与运控板设计，负责运控相关外设、传感器基础接口、通信模块和调试接口集成；预留后续导盲系统所需扩展接口。 |
| 6 | 李春 | 硬件设计 | 参与板卡设计，负责关节总线、电源、急停、安全接口、线束及整机电气集成；支持整机上电、供电稳定性及EMC问题整改。 |
| 7 | 骆阳 | 软件设计 | 负责关节驱动软件、CAN通信协议、实时控制底层软件、执行器状态管理及故障诊断，为上层运控算法提供稳定接口。 |
| 8 | 王圣军 | 软件设计 | 作为软件负责人，负责运动学、步态控制、姿态稳定、运动台架调试、整机运动参数优化及运控软件版本集成。 |
| 9 | 李锟 | 软件设计 | 负责强化学习运动控制的仿真环境、机器人模型、奖励函数、策略训练及SIM2REAL基础验证；支持IMU和关节状态估计。 |
| 10 | 立云霄 | 软件设计 | 负责强化学习运控策略的部署、测试和实机优化；完成ROS 2运控框架、数据记录、运行诊断工具及后续导盲上层系统接口封装。 |
| 11 | 伏勋明 | 测试试验 | 负责关节、运动台架、整机运动、续航、可靠性和安全保护测试；建立问题跟踪与关闭机制，输出各阶段测试报告。 |
| 12 | 胥子宸 | BSP协作 | 负责运控板近期BSP需求开发，重点完成CAN、串口、网口、系统启动及稳定性调试；以北京远程协作为主。 |
| 13 | 李翔 | 运控协作 | 负责静音步态、运动平顺性、起停与转向过渡及步态参数优化；支持不同速度和典型路面的实机运动调试。 |
| 14 | 王绘清 | 硬件评审 | 参与结构与电气方案评审，协助关节、板卡、传感器、加工及供应链资源协调；支持硬件选型、样机制造和问题闭环。 |

- 主要交付成果

- 项目完成后应形成以下成果：

- 产品需求规格书；

- 系统总体方案及接口控制文件；

- 关节电机选型与测试报告；

- 整机机械图纸、BOM及装配文件；

- 运动台架及配套测试工具；

- 运控板原理图、PCB、BOM及生产文件；

- 运控板BSP、驱动、实时控制和系统镜像；

- 运动控制、感知、定位导航和导盲应用软件；

- 三轮整机样机；

- 部件、整机、场景和可靠性测试报告；

- 硬件、软件和工艺冻结文件；

- 装配、标定、检验、升级和售后维护文件；

- 小试生产所需工装和生产测试软件。